## Activity Plan
Activity | Start date | End Date | Start | End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Idea Finalization | 14/02/2026 | 15/02/2026 | 1 | 2 | bar: 1 to 2
Research & Requirement analysis | 15/02/2026 | 15/02/2026 | 2 | 2 | bar: 2
Proposal Submission | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 7 | 7 | bar: 7
System Design | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 3 | 6 | bar: 3 to 6
Development and Debugging | 16/02/2026 | 21/02/2026 | 3 | 8 | bar: 3 to 8
Practice presentation | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 7 | 7 | bar: 7
Pre-Screening Phase (Judging & Feedback) | 22/02/2026 | 24/02/2026 | 9 | 11 | bar: 9 to 11
Top 7 Teams Announcement | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 12 | 12 | bar: 12
Final Feature Implementation | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 13 | 14 | bar: 13 to 14
Debugging and Polishing | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 13 | 14 | bar: 13 to 14